第14组 Sprint 2 计划会会议纪要

项目：爱教学——教学质量全链路数字化管理平台　｜　实验三（Sprint 2 执行与交付）　｜　日期：2026-10-11

一、会议要素（实验三 表3）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 | 2026 年 10 月 11 日 ＿:＿ — ＿:＿ ／ 【地点待填】 |
| 参会人员 | 秦嘉琪、吴启蒙、吕厚含、常家齐；列席 AI 智能体：编码智能体、测试智能体、代码审查智能体、集成/回归测试智能体 |
| 主持人（DRI/PO） | 秦嘉琪（第 3 位轮值 DRI，本轮兼任 PO 与 Scrum Master） |
| Sprint 编号 | Sprint 2（教学模拟 Sprint，约 180 分钟） |

二、Sprint 1 速率回顾与本轮容量假设

• Sprint 1 速率（达到 DoD 的故事数／任务工时）：【待吕厚含提供，见 Sprint 1 自评报告】

• Sprint 1 概述：地图 Sprint 1 泳道共 24 条故事，代码基线已交付（仓库 501 个文件、65,166 行；后端 37 个测试类、转写模块 21 个测试类、前端 18 个测试文件，随包报告无失败无错误）

• Sprint 1 完成／未完成／顺延故事：【待填】——顺延故事经 PO 确认后方可纳入本轮

• 本轮容量假设：4 学时教学模拟 Sprint（约 180 分钟）；沿用实验一「每人预留约 20% 容量」的约定；上线时间以本机隔离开发环境为准

三、Sprint 目标（一句话）

在 Sprint 1 已交付的课程查询与课堂评价基线上，打通「督导复核定版 → 正式报告可见 → 教师查看证据与 AI 行动建议 → 选择并管理一次课堂尝试」链路，并保证 Sprint 1 既有功能回归通过。

四、入选故事清单

本轮故事取自《爱教学_用户故事地图》（2026-10-11 最新版）Sprint 2 泳道，共 14 条；未含 Sprint 1 顺延故事。

> 编号说明：最新版用户故事地图按「用户目标／Epic／用户活动／用户任务」组织，未给出 Story ID 与 MoSCoW。下表中的 `S2-01`…`S2-14` 为本轮建议编号，优先级暂按「本轮入选即承诺」处理为 Must，均待本次计划会确认后冻结；不涉及改写任何既有 Story ID。

| 建议编号 | Epic／用户活动 | 用户故事 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 教学资源管理／管理课堂视频与片段 | 浏览主题片段目录，以便快速选择复核内容 | 督导 |
| S2-02 | 教学资源管理／回看媒体与获取文件 | 区间播放与证据联动，以便理解片段中的证据 | 授权读者 |
| S2-03 | 教学评价管理／分析、复核与恢复 | 标注 AI 问题并记录说明，以便形成可追溯复核记录 | 督导 |
| S2-04 | 教学评价管理／督导评价与提交 | 提交时固定复核快照，以便让教师看到确认版本 | 督导 |
| S2-05 | 教学评价管理／教师接收与查看 | 实时收到正式报告，以便及时查看正式报告 | 任课教师 |
| S2-06 | 教学评价管理／理解反馈 | 查看 AI 行动建议，以便知道下一堂课可以尝试什么 | 教师 |
| S2-07 | 教学评价管理／核对依据 | 查看建议的评价来源，以便判断建议是否符合反馈原意 | 教师 |
| S2-08 | 教学评价管理／制定行动 | 选择一项下次尝试，以便集中精力尝试一个改进点 | 教师 |
| S2-09 | 教学评价管理／开展实践 | 管理我的当前行动，以便在需要时安排自己的教学尝试 | 教师 |
| S2-10 | 教学资源管理／管理课堂视频与片段 | 调整片段标题与边界，以便纠正片段划分 | 督导 |
| S2-11 | 教学资源管理／回看媒体与获取文件 | 回看建议关联的课堂证据，以便理解提出建议的课堂情境 | 教师 |
| S2-12 | 教学评价管理／教师接收与查看 | 查看正式复核与片段，以便理解督导反馈 | 任课教师 |
| S2-13 | 教学评价管理／理解反馈 | 查看 AI 建议不可用原因并受控重试，以便了解建议状态并继续阅读原评价 | 教师 |
| S2-14 | 教学评价管理／制定行动 | 调整行动内容，以便适应自己的课程和教学方式 | 教师 |

五、识别的集成点、依赖与回归风险

| 集成点 | 关联 Sprint 1 既有能力 | 回归风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主题片段目录 | 课堂媒体上传/补传、片段数据 | 片段表结构或排序变更影响视频上传与回看 | 变更前先跑课堂媒体相关回归用例；新增字段向后兼容 |
| 报告服务 | AI 分析报告生成、定位报告证据、查看分析进度 | 报告字段/状态机变更影响报告生成与进度查询 | 冻结既有接口契约；新增字段只增不改 |
| 督导评价与提交 | 保存私有评价草稿、联合提交报告与评价、计入督导覆盖 | 提交逻辑变更影响督导覆盖统计 | 覆盖统计回归用例必须通过后方可合入 |
| 教师侧行动状态机（新增） | 无既有直接依赖，与站内通知、权限相关 | 新增状态与隐私边界不一致导致越权可见 | 与常家齐确认权限与可见性，新增越权用例 |
| AI 行动建议（新增） | 依赖正式报告 | 报告不可用或建议失败时无明确降级状态 | 明确失败原因与受控重试口径（见 S2-13） |

六、任务拆解（含集成任务与回归测试任务）

| 编号 | 开发任务 | 集成任务 | 回归测试任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 片段目录查询与展示、空状态 | 复用 Sprint 1 片段与媒体数据 | 课堂视频上传/回看用例 |
| S2-02 | 区间播放器、证据时间点定位 | 媒体签名访问 | 越权访问与签名过期用例 |
| S2-03 | AI 结论标注与说明存储 | 报告内容结构扩展 | 报告生成回归 |
| S2-04 | 提交快照落库与版本引用 | 评价提交链路 | 联合提交与覆盖统计回归 |
| S2-05 | 报告发布通知与未读状态 | 站内通知与权限 | 通知去重用例 |
| S2-06 | 行动建议读取与展示 | 报告服务 | 报告阅读回归 |
| S2-07 | 建议—评价来源关联与跳转 | 证据定位（S2-02） | 权限与越权用例 |
| S2-08 | 目标选择与私有存储 | 隐私边界 | 教师侧可见性用例 |
| S2-09 | 行动状态机与列表视图 | 通知触发 | 空状态用例 |
| S2-10 | 片段标题/边界编辑与校验 | 片段目录 | 片段数据回归 |
| S2-11 | 建议→课堂证据跳转 | S2-02、S2-07 | 权限与媒体用例 |
| S2-12 | 复核说明与片段视图 | 快照（S2-04） | 报告可见性回归 |
| S2-13 | 失败原因展示与受控重试 | 错误码与限额 | 失败路径用例 |
| S2-14 | 行动内容编辑与版本留痕 | S2-09 | 权限用例 |

七、升级版 DoD（团队协商确定）

1. 功能可运行，核心流程跑通；

2. 有基本测试，关键路径测试通过（新增用例 + 既有回归用例）；

3. 关键函数和模块有清晰代码注释；

4. 代码已审查：AI 生成代码须经人工审查 diff 后合入，人对最终交付质量负责；

5. 与 Sprint 1 增量集成通过、关键回归测试通过（新增功能未破坏 Sprint 1 既有功能）；

6. 关于 CI：本仓库当前未搭建流水线（Sprint 1 README 明确「本轮只标准化命令，不创建流水线」），本轮以仓库内 `scripts/Verify.ps1`（Maven test/package、npm ci/typecheck/test/build）全绿作为等价构建证据。

未达到 DoD 的故事标记为「未完成」，不计入 Sprint 增量。

八、Sprint 1 改进措施落实安排（实验三硬性要求）

| 措施（来自 Sprint 1 回顾纪要） | 责任人 | 本轮落实方式 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 措施 1：【待吕厚含提供】 | 【待填】 | 【待填】 | Sprint 2 回顾 |
| 措施 2：【待吕厚含提供】 | 【待填】 | 【待填】 | Sprint 2 回顾 |
| 措施 3：【待吕厚含提供】 | 【待填】 | 【待填】 | Sprint 2 回顾 |

> 说明：实验三要求「实验二 Sprint 回顾形成的 1—3 条改进措施，本轮须逐条明确责任人与落实方式，并在 Sprint 2 回顾中检查落实情况」，不得只写措施、不做跟踪。若 Sprint 1 未形成改进措施，须在本表中如实注明来源与原因。

九、分工与认领

| 成员 | 本轮角色 | 认领故事 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦嘉琪 | DRI／PO／Scrum Master | S2-06、S2-07、S2-08、S2-09、S2-13、S2-14 | 教师侧「理解反馈—制定行动—开展实践」主线，兼本轮阶段验收 |
| 吕厚含 | 开发／复核链路 | S2-02、S2-03、S2-04、S2-05 | 承接口头交接的正式报告与初始计划链路 |
| 常家齐 | 公共能力与集成 | S2-01、S2-10、S2-12 | 片段目录与复核视图、通知与权限接入、跨阶段集成 |
| 吴启蒙 | 管理可见边界／回归 | S2-11 | 执行课程主线与管理边界回归，检查管理端可见范围 |

> 认领为建议方案，最终以计划会当场确认为准；每个 Must 故事须且仅须一名执行负责人。

十、行动项

| 事项 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 确认 S2-01…S2-14 编号与优先级，冻结本轮待办列表 | 秦嘉琪 | 计划会结束前 |
| 提供 Sprint 1 速率数据与回顾改进措施原文 | 吕厚含 | 计划会结束前 |
| 确认教师侧行动的隐私与可见性边界 | 常家齐 | Sprint 2 执行前 |
| 明确 AI 建议失败与重试口径（S2-13） | 秦嘉琪＋吕厚含 | Sprint 2 执行前 |
| 确认顺延故事是否纳入本轮 | 全员 | 计划会结束前 |

十一、遗留问题

1. 最新版用户故事地图缺少 Story ID 与 MoSCoW，编号需团队确认后固化，否则交付物之间无法交叉追溯；

2. Sprint 1 尚未执行非 DRI 人工交叉验收（原 `require1.md` §6.7 要求），本轮集成缺少正式验收基线，建议与常家齐一并补做；

3. AI 行动建议的生成范围与失败降级口径需与评价链路对齐；

4. 顺延故事的处理方式尚未确认。

十二、附表：Sprint 2 待办列表（表4）

> 为便于阅读，表4 拆为 A、B 两张子表，列与本指导书表4 完全一致，未增删字段。

表4-A　故事、优先级与状态

| 故事编号 | 故事标题 | 优先级 | 负责人 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 浏览主题片段目录 | Must（待确认） | 常家齐 | □完成 □未完成 |
| S2-02 | 区间播放与证据联动 | Must（待确认） | 吕厚含 | □完成 □未完成 |
| S2-03 | 标注 AI 问题并记录说明 | Must（待确认） | 吕厚含 | □完成 □未完成 |
| S2-04 | 提交时固定复核快照 | Must（待确认） | 吕厚含 | □完成 □未完成 |
| S2-05 | 实时收到正式报告 | Must（待确认） | 吕厚含 | □完成 □未完成 |
| S2-06 | 查看 AI 行动建议 | Must（待确认） | 秦嘉琪 | □完成 □未完成 |
| S2-07 | 查看建议的评价来源 | Must（待确认） | 秦嘉琪 | □完成 □未完成 |
| S2-08 | 选择一项下次尝试 | Must（待确认） | 秦嘉琪 | □完成 □未完成 |
| S2-09 | 管理我的当前行动 | Must（待确认） | 秦嘉琪 | □完成 □未完成 |
| S2-10 | 调整片段标题与边界 | Must（待确认） | 常家齐 | □完成 □未完成 |
| S2-11 | 回看建议关联的课堂证据 | Must（待确认） | 吴启蒙 | □完成 □未完成 |
| S2-12 | 查看正式复核与片段 | Must（待确认） | 常家齐 | □完成 □未完成 |
| S2-13 | 查看 AI 建议不可用原因并受控重试 | Must（待确认） | 秦嘉琪 | □完成 □未完成 |
| S2-14 | 调整行动内容 | Must（待确认） | 秦嘉琪 | □完成 □未完成 |

表4-B　验收标准、拆解任务与工作量

| 故事编号 | 验收标准 | 拆解任务（含集成/回归） | 估算工作量（分钟）／实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 督导可在课堂详情看到按主题/环节组织的片段目录；无片段时显示明确空状态；仅可见授权范围内课堂 | 目录查询＋视图；集成片段数据；回归课堂媒体用例 | 【计划会填】 |
| S2-02 | 可在片段区间内播放；点击证据定位到对应时间点；越权访问被拒绝 | 区间播放器＋证据定位；集成签名访问；回归越权/过期用例 | 【计划会填】 |
| S2-03 | 可对 AI 结论标注问题并填写说明；说明随正式报告留痕；未填说明不得提交 | 标注与说明存储；集成报告结构；回归报告生成 | 【计划会填】 |
| S2-04 | 提交后报告内容冻结为快照；教师看到确认版本；后续 AI 重算不改变已发布内容 | 快照落库＋版本引用；集成提交链路；回归覆盖统计 | 【计划会填】 |
| S2-05 | 报告发布后教师端出现通知并可进入报告；重复通知不重复生成 | 通知触发＋未读状态；集成通知与权限；回归通知去重 | 【计划会填】 |
| S2-06 | 正式报告页展示基于改进点的行动建议；建议附来源依据；无建议时显示原因 | 建议读取与展示；集成报告服务；回归报告阅读 | 【计划会填】 |
| S2-07 | 每条建议可回溯到对应评价维度与证据；跳转不越权 | 来源关联与跳转；集成证据定位；回归权限 | 【计划会填】 |
| S2-08 | 教师可从建议中选择一项作为本轮目标；选择结果仅本人可见；可取消 | 目标选择＋私有存储；集成隐私边界；回归可见性 | 【计划会填】 |
| S2-09 | 可查看/编辑/结束当前行动；状态变化有时间与操作人；历史行动可查 | 行动状态机＋列表视图；集成通知；回归空状态 | 【计划会填】 |
| S2-10 | 可修改片段标题与起止边界；修改留痕；越界或重叠有校验提示 | 片段编辑＋校验；集成片段目录；回归片段数据 | 【计划会填】 |
| S2-11 | 从建议可跳转到对应片段并播放；教师仅能看到授权课堂 | 建议→证据跳转；集成 S2-02/S2-07；回归权限与媒体 | 【计划会填】 |
| S2-12 | 教师可查看督导确认后的复核说明与片段；确认前不可见 | 复核视图；集成快照；回归报告可见性 | 【计划会填】 |
| S2-13 | 建议失败时显示原因与重试入口；重试有频次限制；不影响原评价阅读 | 失败状态＋受控重试；集成错误码与限额；回归失败路径 | 【计划会填】 |
| S2-14 | 教师可编辑行动内容；编辑后版本可追溯；仅本人可见 | 行动编辑＋版本留痕；集成 S2-09；回归权限 | 【计划会填】 |

记录人：秦嘉琪　　审核：全员　　版本：v1（计划会初稿）